合同编号：

宁波大象焕新洗涤有限公司

水电气（汽）安装工程

工程施工合同

发包人：宁波大象焕新洗涤有限公司

承包人：

签订地点：浙江省宁波市鄞州区 签订日期：2026 年   月   日

# 第一章  协议书

发包人（全称）： 宁波大象焕新洗涤有限公司（以下简称甲方）

承包人（全称）：                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法 律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合施工图审图 意见及各专业分包深化的施工图，就本安装工程施工事项协商一致，为表达 双方真实意愿，特此订立本合同。

## 第一条 合同组成内容

1.1 本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的洽商、变更、签证等书 面协议或文件

1.2 协议书

1.3 施工合同协议条款

1.4 合同条款附件

1.5 标准、规范及有关技术文件

## 第二条 工程概况

本款中的工程概况介绍不应认为是绝对准确的，本工程的实际情况应以有合 同约束力的图纸为准，甲方不承担因本款对任何数据或做法等的错误描述而可能 给任何他方带来的损失或损害的责任。

2.1 工程名称：宁波大象焕新洗涤有限公司水电气（汽）安装工程

2.2 工程地点：浙江省宁波市海曙区洞桥镇清源路387号洞桥环保产业园

## 第三条 工程承包范围

3.1 甲方提供设备布局图，乙方根据设备布局图、技术标准、技术等要求进行一至三点五层（含夹层）水电气（汽）工程设计、蓝图盖章、工程用材用料及设备清单、设备采购、安装主材采购、安装辅材采购、安装、压力容器（管道）报检验收取证、测试、等交钥匙施工工程。

3.2 管道焊口无损检测、探伤、清洗、吹扫、试压、试漏；

3.3 设备单机调试、管道系统试压试漏、保压测试阀门试压、管道冲洗由乙方负责(包 括开关阀门等人工配合)，甲方只负责提供必要的口头指导，不动手；联合测、调试期间，乙方负责提供足够专业的测、调试技工在甲方的监督指挥下完成测、调试工作，因此发生的人工已在投标报价中综合考虑，不另行结算；

3.4 所有电力设施的预防性测试；

3.5 压力容器、压力管道、安全阀等登记注册并做好相关报检资料，以取得使用许可证为界。

3.6 图纸外工程量(详细情况由各单位自行踏勘确认)：

3.7 甲方有权对另行发包工程（以下简称第三方）或独立工程的承包范围、 材料的供应方式进行随时调整，有关费用按合同条款之规定计算。乙方承诺：如 果甲方的该项调整不影响总包工程总体安排的工期、质量、安全等情况下不会因 此而提出额外之价款或工期索赔。

在第三条规定的施工范围内，如双方就某一单项工程施工价款不能达成一致 的，甲方有权另行分包并签订补充协议，乙方不得以任何理由增加其他费用。

## 第四条 合同工期要求

4.1 计划开工日期 2026 年  03  月  01  日,具体日期以土建交安后甲方签发的开工报告为准。

4.2 项目中交节点日期 2026 年  06  月  30 日

4.3 合同总工期： 122  日历天。

4.4 双方在确定节点工期时，已充分考虑了以下因素（包括但不限于）：

4.4.1 可能出现的各种规模的下雨、台风、高温和低温天气、停水、停电、 节假日、疫情、场地情况及周边环境等有可能的影响因素（不可抗力因素除外）；

4.4.2 甲方另行分包的合理工期；

4.4.3 一般设计变更对工期的影响；

4.4.4 劳务市场变化的影响。

4.5 合同总工期不受上述第 4.4 款因素影响而延期，且由此而可能发生的费 用乙方在投标报价时的下浮率或综合单价中已综合考虑在内；因政府政策（明确 的、强制性的）原因造成工程停工影响工程工期进度，由甲方确认后工期可适当 顺延，费用不予补偿。

4.6 关键节点工期：甲方对工程形象进度的关键节点工期要求，乙方必须按 此完成，并依此编制工程进度计划，在签订本合同后 15 天内将施工总进度计划 和工料机组织计划以书面形式上报甲方审批。各节点工期及提前（延误）工期的 奖罚措施详见下表：

| 序号 | 部门 | 施工内容 | 节点要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布草 | 完成设备及主管道安装 | 2026 年 3 月 1日- 3 月 31 日 |  |
| 2 |  | 完成一条布草生产线设备管线连接、测试、调试和取证等，并达到生产要求。 | 2026 年 4 月 1日-4月 30 日 |  |
| 3 |  | 完成第二条布草生产线单机、客衣设备的管线连接、测试、调试等，达到生产要求。 | 2026 年 5 月 1日-6月 30 日 |  |
| 4 | 客衣 | 完成设备及主管道安装 | 2026 年 3 月 1日- 3 月 31 日 |  |
| 55 |  | 完成利旧设备拆装、运输、调试，达到客衣生产要求 | 2026 年 6 月 1日- 6 月 30 日 |  |
|  |  | 该项目总工期为122个自然日，前期因入场等条件不满足不能按时入场，工期顺延；如因乙方未能取得国家规定相关合格证和使用证等原因造成项目工期延误，违约金为暂定合同总额的 5‰/天；如延期超过15天，甲方有权解除合同，且甲方生产延误造成的损失由乙方承担，违约金的限额为暂定合同总额的 10%。 |  |  |

### 补充说明（可能影响报价的内容）

4.6.1 所有进入甲方厂区人员需提供保险证明、焊工操作证、电工操作证、压力容器焊接操作证等，经甲方审核确认后方可进场 作业。现场作业必须满足甲方安全环境部门管理要求。如违反，将按照安全协议 扣款并停工，由此造成的工期延误由中标方负责。

4.6.2 乙方必须遵守工程建设安全生产管理的有关规定，做好安全文明生产 及必要的安全围护工作，悬挂安全及文明施工标志，遵守有关职能部门及社会治 安有关规定，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。甲方下达的安全隐患整改单限期内未整改，对乙方罚款2000元/次，隐患整改单未及时回复，每延迟一天，对乙方罚款1000元/次。隐患多次要求但拒不整改的，甲方有权要求停工整改或甲方有权自行或委托第三方进行整改，因此发生的一切费用由乙方承担，乙方应在甲方要求的期限内支付该赔偿金。如因违章罚款或发生工伤安全事 故（包括对第三方人员造成伤害），均由乙方承担，与甲方无关，甲方不承担任 何责任。给甲方造成损失的由乙方负责赔偿。

4.6.3 甲方有权随时对乙方的安全防护、文明施工措施的组织实施进行监督 检查。

4.6.4 乙方应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项 目转让(转包)给他人施工,专业分包及劳务分包部分必须经甲方审核认可。

4.6.5 除按正常的建设项目监管体系外，甲方厂内有政府部门组织的长期高 频检查，报价时综合考虑管理增加费，施工降效费。

4.6.6 因施工场地地质特殊质，极易造成施工条件恶劣，乙方应对现场进行 充分踏勘，报价时考虑可能增加的机械增加费，钢板租赁，临时道路硬化、外部 场地租赁等措施费用，若在规定工期内无法完成，乙方需考虑外部租用预制场地， 场地租赁费用不另计；

4.6.7 主材（乙方采购）采购要求

1）发包范围内的材料、设备经甲方认定后由乙方采购、运输和保管。乙方 应对其采购的材料和工程设备负责。如采用不合格的材料设备，甲方有权制止使 用，并由乙方承担全部的经济损失和责任。无论甲方是否发现和制止，由于使用 劣质材料设备施工所引起的一切后果均由乙方负全责。

2）乙方需在 2 周前明确所采购材料、设备的品牌、生产厂家、产地、规格、 型号、性能等，并满足甲方提供的材料品牌名单要求；

3）甲方未指定名单的材料，按照与乙方投标时规定的品牌，且须符合设 计和相关标准、规范的要求；

4）影响工程品质和外观效果的材料、设备，乙方在采购前 2 周报计划给甲 方，并由甲方派员参加选点、看样，经甲方认可后才能大面积使用。

5）如乙方未按规定采购而被甲方清退时，所造成的一切损失由乙方自行 承担。

4.6.8 乙方应根据海曙区防欠薪相关会议精神及《浙江省建设领域根治欠薪 指导手册》严格落实防欠薪制度；如在施工期间及施工结束后 1 年内发生农民工 讨薪事件，每次扣除工程款 5 万元。

4.6.9 政府部门监管：按相关法律法规及地方规定的要求下，中标单位需配 合相关外部部门管理，并负责城建档案馆的资料移交、房产证办理等工作，由此 产生的项目管理机构注册人员及其他相关费用，报价时自行考虑。

4.6.10  乙供多余材料由乙方自己负责处置，并于项目试生产后 1 个月内出 厂，每延期一天扣款 3000 元。

4.6.14  因施工导致围挡的拆除及恢复的费用；

4.6.15  因脚手架搭设定额与市场价相差较大，报价单位请明确计价方式， 报价时自行考虑调差；脚手架必须采用镀锌盘扣式脚手架；

4.6.16 甲方招标时提供的图纸非最终版施工图，如因甲方提供的最终图纸 与招标提供的内容不一致，不得要求增加额外的费用；

4.6.18 影响其他单位作业面的施工剩余材料、垃圾，乙方必须及时清理， 如未及时清理，甲方有权让其它单位进行清理，由乙方承担所有清理费用；

4.6.19 为挽回工期延误产生的费用由乙方自行承担；

4.6.20 甲方提供基本的设备布局图纸，无特殊情况下所有施工均以图纸为优先基准，当根据图纸施工产生无法施工或者其他未知情况时，乙方应及时向甲方进行反馈，无反馈和甲方同意情况下乙方擅自对图纸设计进行变更，变更产生的费用和恢复变更所产生的费用均由乙方自行承担。

4.6.21 乙方应全程至少配备 1名专职垃圾清理员，对现场进行及时的整理、 整顿，保持现场的整洁。

4.6.22 关于变更范围的约定：设计变更与甲方提出的变更，以及乙方因工 程的现场条件、施工方案及措施未在合同中明确等实际需要引起的变更。以及凡 与项目相关且影响项目验收的变更，承包商不得推脱。

4.6.23 措施项目费为乙方完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工 过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目而发生的费用。由乙方充分考 虑本工程现场条件、工程特点和自身的技术能力、施工组织设计、管理水平及市 场行情和风险等因素报价。

4.6.24 因项目需要发生的一些施工图以外的工程量，凡与项目相关且影响 项目验收的，乙方不得以任何理由推脱，应在收到甲方书面要求后 48 小时内响 应。

4.6.25 图纸的修改和补充

1）图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由甲方 在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给乙方，乙方应按 修改或补充后的图纸施工。如甲方提供的图纸、资料不完整的，乙方应于开工之 前向甲方提交补充图纸及资料所需的时间表，列明在不影响进度的条件下，甲方 在整个工期内应向乙方提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。否则，乙方不 得因图纸、资料等不齐全要求延长工期。在工程施工过程中，乙方亦须以书面形 式及早向甲方进行提示。

4.6.26 施工期间，未经甲方书面同意，现场施工人数低于《施工组织设计》 （由乙方编制，甲方审批）确定的该阶段计划施工人数 30%的天数（日历天）一

个月内累计超过 7 天的，视为乙方停工，每超过 1 天，乙方向甲方支付 50000 元违约金，给甲方造成损失的，赔偿甲方所有损失，经甲方催告仍未恢复正常施 工的，甲方有权解除合同。

## 第五条 工程质量标准和安全文明施工标准

5.1 工程质量标准：按现行的国家施工验收规范一次性验收合格；乙方必须 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

5.2 安全文明施工：乙方对施工现场的环境、场地及道路等需要满足《建筑 施工安全检查标准（JGJ59-2011） 》、《建设工程施工现场环境与卫生标准 （JGJ146-2013）》的要求所规定及甲方的要求。确保工程施工不发生任何安全 事故，也不违反有关安全事故，也不违反有关安全施工的规定。否则每发生一次 安全事故，甲方有权要求乙方支付 5 万元违约金，并承担一切责任。发生三次或

三次以上并经甲方确认情节严重的安全生产事故，甲方有权解除合同，乙方应向 甲方支付合同价款的 10%的违约金，并赔偿甲方的一切损失（包括但不限于违约 金、赔偿金、律师费、诉讼费等）。对创标化工地(乙方如需)产生的费用不另行 计取，乙方承担的费用已在投标报价中考虑。此外，因乙方原因所导致甲方或者 第三方的人员伤亡财产损失的，乙方同样应承担赔偿责任。

乙方对施工现场临时围墙的搭设、施工场地地面硬化等需满足当地政府部门 或甲方的要求，以上费用已在报价中考虑，费用不另行计取。

本项目甲方平行发包分包单位的防尘污染防治措施均由乙方负责，乙方不得 另向分包方、甲方收取任何费用。给予乙方计取的安全文明费用已包括扬尘治理 要求配备的洒水车、雾炮、喷淋、车轮冲洗等所有扬尘防治措施。

5.3 乙方需要配合甲方或土建总包的相关审批、核准和备案手续的资料准备 和验收。

## 第六条 合同价款

6.1 本工程暂定含税总价为人民币：元整 (¥ :           圆

整），其中不含税金额为    元，税金为   元，税率为 9%。，最终结算造价以甲方或甲方委托的有审计资质的审计单位根据合同约定实际工程内容核定的造价为准。

合同中增值税率根据国家政策调整，合同含税价格相应调整。若增值税税率 出现变化，合同中不含税价格保持不变，含税价格随增值税税率的调整而调整， 双方不再另行签订变更协议。

6.2 合同价款形式：固定单价、措施费及其他费用包干

本工程内所有工程项目的工程量为暂定数量，无论最终确定的工程量与原暂

定数量存在任何差别，合同单价均不会做任何调整。 材料品牌一览表（乙供材短名单）详见附件一

6.3 工程施工过程中因甲方原因产生的无法参考合同单价且无法用定额计取的零星用工，经甲方确认后按下述计工日价格（零星人工单价）执行：

计日工价格（零星人工单价）：

计日工普工单价：200元/工（不含税）

计日工技工单价：300元/工（不含税）

## 第七条 其它事项

7.1 乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担 工程质量保修责任。

7.2 甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应 当支付的款项。

7.3 双方约定，在合同履行过程中如发生争议，可以共同协商和解或者要求 有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向宁波仲 裁委员会提起仲裁。

## 第八条 合同生效及其他

8.1 本合同一式 肆 份，甲方持 贰 份，乙方持 贰 份。

8.2 本合同双方约定由双方法定代表或其授权委托代理人签字（签章）盖公 章，乙方按照本施工合同协议条款第二章第十条约定提供履约保证金后生效。办 理工程验收交接备案和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终 止。保修期满后，有关保修条款终止。

8.3 本合同当事人之间根据本合同或与本合同相关发出的任何通知或联络 应以书面形式按本合同规定的通信地址或传真号码发送、或由授权代表现场签 收。

合同订立时间：2026 年   月   日 合同订立地点：宁波市鄞州区

甲方名称（盖章）：

法定代表人/委托代理人：（签章） 住所：

纳税人识别号:

开户银行：

银行帐号：

乙方名称（盖章）：

法定代表人/委托代理人：（签章）

住所：

纳税人识别号：

开户银行：

银行帐号：

# 第二章   施工合同协议条款

## 第一条 合同文件及解释顺序及说明

1.1 合同文件组成、解释顺序

1.1.1 本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的洽商、变更、签证等 书面协议或文件

1.1.2 协议书

1.1.3 施工合同协议条款

1.1.4 合同条款附件

1.1.5 标准、规范及有关技术文件

1.1.6 施工图纸

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在 前的为准。

1.2 合同文件的其它说明

1.2.1 本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字。

1.2.2 适用法律和法规：明示的法律、行政法规：现行的《中华人民共和国民 法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及国家、浙江 省、宁波市现行的法律、法规及建设行政主管部门有关规定。

1.2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行国家、行业及省市有关规范标准。

甲方提供标准、规范的时间：根据需要仅提供甲方自行编制的内部标准、规 范，其他标准规范乙方根据工程施工需要自备。

国内没有相应标准、规范时的约定：根据实际情况另行协商确定。

1.2.4 图纸

（1）甲方向乙方提供设备布局图纸1份电子版CAD图纸（详见附件布局图）。

（2）甲方对图纸的保密要求: 未经甲方许可不得泄露给第三方或用于本合同 项目以外的工程,若发生上述情况,甲方有权向乙方追究相关法律和经济责任。

（3）开工前，乙方应对施工图纸认真核查，积极配合甲方组织的图纸会审和 设计技术交底，指出图纸上任何不符合施工常规或规范之外以及图纸中错、漏、 碰问题，并做好各专业协调工作，若因乙方未能在施工下道工序前书面提出并解 决此类问题而造成工程返工和工期损失，乙方承担相应责任。

## 第二条 双方一般权利和义务

2.1 甲方派驻的工程师（以下简称甲方代表）

姓名：宋霞兵    手机号：18258118626；

职权: 对工程进度、质量、安全、成本及合同执行情况进行监督和检查，负 责设计问题的处理，进行设计变更、联系单及工程进度款的签证。（详细的权限 根据甲方公司相关规定执行，即按照甲方工作流程，由甲方代表签字并加盖项目 章方可有效）。

2.2 乙方派驻的项目总负责（乙方授权代表/项目经理）

姓名:     ，身份证号：     ，手机号：     ， 职务:  项目经理  。

职权:进行“质量控制、进度控制、成本控制（甲乙双方），安全管理、合 同管理、信息管理，关系协调 ”，围绕“三控三管一协调 ”在开展工作。乙方特 别授权其项目经理对甲方通知函件的签收，乙方项目经理签收视为乙方签收，同 时乙方应对乙方项目经理的行为负责，对于乙方项目经理所做的声明或签发的文 件，甲方均可向乙方主张权利。确保甲方委派的施工任务保质保量按时完成，对 乙方工程负责，未经甲方书面同意，乙方派驻的项目经理不得变更。

2.3 甲方权利义务

2.3.1 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工临时用地将由甲方提供和指定。

(2)图纸会审和设计交底时间：开工前 5 天甲方组织进行设计图纸交底及图纸 会审；

(3)甲方有权参与乙方人工清包队伍的选择考察，选择符合甲方质量要求的队 伍进行施工。甲方有权要求、责令乙方清退不符合甲方质量要求的清包队伍；

(4)甲方有权要求乙方进行调整其工作质量或行为不符合合同要求且不接受 指导的工作人员及分包商；

(5)根据厂区和现场管理等实际需要，甲方可对施工现场布置进行调整、对设 计图纸进行变更。乙方应无条件予以配合执行，并在规定的时间内完成；

(6)甲方有权在乙方施工场地内安装闭路监控系统设备，乙方负责维护和管 理，保证工程结束后移交甲方。若发生损坏，由乙方赔偿；

(7)如乙方收到甲方工程进度款后未按与第三方合同约定支付款项而发生欠 款行为的，甲方有权在向乙方支付工程进度款时召集被拖欠人，监督乙方将拖欠 款项支付被拖欠人。如乙方发生严重拖欠款项事件，经核实后，甲方有权从其工 程进度款和工程结算款中直接提取，由甲方直接支付该类款项给被拖欠人，乙方 不得有任何异议。乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，甲方有权采取下列任 一或全部措施，乙方并应赔偿因此而给甲方造成的一切损失：1、在乙方工程款中 扣除相应款项，直接支付给乙方所属工人；2、解除合同。

（8）

施工单位乙方需要配合甲方各类手续审批、核准和备案手续的资料准备和验收。

2.4 乙方权利义务

2.4.1 乙方应按约定时间和要求，完成以下工作:

(1)应提供计划、报表的名称及完成时间:

1  开工前 15天内乙方须向甲方提交《施工组织设计》、《施工总进 度计划》（网络图和横道图）并审批通过；

② 每月 25 日向甲方报送当月已完实际工程量月报及次月进度计 划表、工料机计划表及资金使用计划表。

③对于结算审核费用，甲方支付基本审核费用，核增、减追加审计费用由乙方承担，即核减额部分在送审造价 5%以内的审核费用由甲方承担，核减额超出送审造价 5%以外的部分按 5%计审计追加费，该部分审计追加费由乙方承担。即核增减追加费=（核减额—送审造价×5%） ×5%+核增额×5%；无论甲方是否委托中介审计，乙方支付部分由甲方均有权从应付工程款中扣除。

④甲方要求的其它有必要的报表或施工计划。

2.4.2 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:

在工程实施过程中，乙方应对其承包范围内的所有现场措施的稳定性和安全 全部负责，并且应对施工现场的所有施工人员进行三级安全教育和安全管理，乙 方负责为工人购买意外保险。应保持施工现场和施工过程中的安全文明施工，避 免发生安全事故。为了保护工程或为了公众安全及其他人员的安全及方便，在必 要的时间和地点，或在有关主管单位提出要求时，乙方应无偿提供并维护 所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。采取一切合理措施，保护工地 及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放或由于其施工方法的不当造成的对人 员和财产等的危害或干扰。乙方如果在施工中发生安全事故，造成甲方或第三方 人员财产损失，甲方有权要求乙方进行赔偿，乙方应承担损害赔偿责任。保证施

工场地满足非夜间施工照明的需要，费用自负。如乙方未能履行该义务，造成甲 方损失的，乙方赔偿甲方相关损失。

2.4.3 乙方负责施工临时用水、用电接入点后的线路设计、施工、维护、管理、 安全、拆除等，施工临时用水、用电费用由乙方承担。如因当地条件所限，临时 用水、用电量确实不能满足，乙方须采取措施，满足工程施工的要求，产生的费 用由乙方承担。在合同履行期间，如果正在使用的电、水接驳点需要改变，乙方 应根据新的电、水接驳点的布置调整其接续设施，由此引起的费用和开支由乙方 承担，工程费用编制时不再计取。

2.4.4 乙方须 按工程所在地的有关文件规定办理各项有关手续， 并书面通知甲方。

2.4.5 完工工程成品保护的特殊要求及费用承担:合同工程施工期间至竣工验 收后交给甲方前，乙方负责成品保护工作；对于甲指分包单位已完工程，乙方需 一并做好成品保护工作，费用已包含在合同约定的相关已完工程及设备保护费率 中。如因乙方原因保护不妥造成的损失，由乙方照价赔偿或无偿修复。

2.4.6 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树 名木的保护要求及费用承担: 乙方应做好保护工作，因施工不当等乙方原因，发 生的法律责任和经济损失由乙方承担。乙方在施工中对文物保护建筑的保护须具 有前瞻及预见性，当发现异常情况，乙方应立即保护好现场并于 4 小时内以书面 形式通知甲方代表，甲方代表应于收到书面通知后 24 小时内报告当地文物管理部 门，甲乙双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。经甲方确认的保护措施 与方案，甲方承担由此发生的费用，顺延延误的工期。 如乙方发现后隐瞒不报， 致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任与经济损失。

2.4.7 施工现场清洁卫生的要求：

按浙江省宁波市安全文明施工的相关规定，在工程施工期间，乙方应保持现 场不出现不必要的障碍，排除雨污水，并将任何乙方的设备和多余材料储存妥善 安排，及时清理任何废料、垃圾及不再需要的临时设施，因乙方违反当地有关安

全文明施工和城市管理的规定而发生的费用由乙方承担，乙方应保证施工场地清 洁符合环境卫生管理的有关规定，并做到工完场清，否则甲方有权另行委托他人 清理，发生的费用由乙方双倍承担。

2.4.8 双方约定乙方应做的其他工作：

（1）乙方应保证现场的安全、整洁、美观，此项不另产生费用。

（2）乙方提前两个月申报甲供或甲定乙供材料设备需用计划，材料计划须 明确材料名称、规格、型号、数量和到货时间，如因乙方上报数量错误导致材料 供应不足而影响工程进度或出现材料堆积现象，由此引起的一切责任及经济损失 均由乙方承担；乙方负责验收、保管及甲供材料卸货。乙方保证不将甲供材料挪 作他用，否则，由此引起的一切责任及经济损失均由乙方承担。乙方提交甲供材 需求表时对于材料数量应当准确，当损耗率高于合理范围上限时，超出部分由乙 方承担。

（3）配合协调甲方进行甲供工程分包和材料设备采购。对分包工程的配合 服务，乙方必须对整个工程项目负责，对工期、质量、现场管理、安全防护全面 负责，统一协调并对分包的成品进行保护，工作内容包括但不限于以下内容：

①乙方将明确分项工程的完工时间并提交各专业分包单位进行工期安排（需 经共同认可），并按时为分包单位提供工作面。乙方应在分包单位提交工程资料 后 7 天内审核、盖章完毕，并做好各分包单位技术上、交叉施工中的管理和配合 协调工作，对有必要的分包竣工技术资料进行检查、收集、整理、汇总、归档和 移交；

②按照图纸结构预留支吊架等，要求预留位置准确，如预留误差 超出规范要求，乙方承担相应责任并无偿配合处理；

③提供现有的脚手架及定额中应包括的脚手架和垂直运输机械（乙方在施工 脚手架拆除前必须经甲方同意），提供控制轴线、标高基准点；

④给甲方分包单位提供水电接驳口，乙方有权对分包单位的水电费使用情 况、建筑垃圾堆放等进行督促、管理；

⑤包括分包单位无偿使用乙方工地内其它的辅助设施；

⑥配合系统调试及成品的保护；

（4）乙方必须严格遵守项目当地建设、劳动等主管部门对于劳务用工的各  项规定，规范用工手续，及时发放劳务用工工资。对甲方按合同约定支付的工程 进度款，乙方须优先支付工人工资。因乙方原因造成的劳资纠纷，造成工期延误、 质量缺陷、安全隐患、媒体曝光、政府主管部门处罚、工人向政府或甲方申诉（或 其它过激、不当行为）、对甲方形象造成不良影响等情况，乙方必须立即无条件 采取补救措施，并承担相应费用，如甲方认为乙方不能及时有效的解决事端，甲 方有权直接介入，所发生的费用由乙方承担。

（5）无论现场发生何种情况，乙方不得擅自停工，同时甲乙双方须积极友 好协商，如乙方擅自停工，所造成的一切责任均由乙方自行承担（包括工期、费 用、赔偿等）。

（6）场内临时设施由乙方自行建、拆，措施费用中已包括，直至工程结束。

2.4.9 乙方应按国家、省市、地方、行业等规定自行投保（含各类保险），费 用自理。

2.4.10 乙方在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工 程施工有关或对施工有影响的情况。甲方将施工场地移交给乙 方后，乙方有责任和义务保护自身合法权益，应对施工场地上发生的乙方按照有 关法规规定应负责的事项，若发生非政府原因（如当地居民干扰施工），或非甲 方指令而影响施工导致工期拖延及财产损失，甲方概不负责，由乙方自行解决。

2.4.11 现场人员管理：

（1） 按本合同进行施工组织，如需变更①人员安排、②机械设备、③施工 方案等，必须提前 15 天书面上报甲方并经同意方可执行。乙方在开工前应向甲 方提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件，并需保证现场施 工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求。

（2）乙方项目经理            ，需为乙方单位购买社会保险的正式职工， 满足浙江省和宁波市对施工单位乙方岗位人员的任职要求，所有人员均应具备对应岗位的执业（职业）资格，相关证书在有效期内并注册在乙方公司。乙方进场时人员资料同步提报甲方备案，未经甲方同意，不得调换，如未经甲方同意，擅自更改处违约金 10000 元。

施工项目主要管理人员的选择需经甲方确认，甲方有权对项目经理进行选择 及面试。如甲方认为乙方管理人员无法胜任本合同项下工作，甲方有权要求乙方 更换。乙方应在收到通知后 10 天内无条件更换，且更换后人员的管理能力应符 合甲方要求。

（3）乙方项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收 尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。

（4）乙方以下人员，经甲方提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否 则每人次乙方支付甲方违约金人民币 2000 元；同时，乙方应在 3 天内用经甲方 批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

①甲方确认无法胜任工作人员，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量 达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；

②不能积极配合甲方正常工作者；

③违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

④无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

⑤与本合同规定名册不符且未经甲方认可者；

⑥与本工程施工无关的人员。

（5）未经甲方许可，本工程禁止任何不属于乙方之人员（甲方、甲方授权 人员除外，甲方及甲方授权人员均配带工作牌）以任何名义进入乙方施工现场。 乙方如出于需要安排有关人员参观本工程，必须经过甲方认可，否则视为乙方违 约，并支付甲方人民币 500 元/人次违约金。

（6）在本项目施工作业区内，不允许人员住宿（除现场看守人员外）。如 乙方确有需要并经甲方同意确认，可在规定的场地搭设临时宿舍。

2.4.12 其他现场管理事宜

（1）遵守国家和地方的法律法规条例规范，执行甲方指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工，并严格执 行甲方的现场管理制度及各项管理要求，按合同约定完成全部承建内容。合同规 定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容、设计变更执行、 安全文明施工、成品保护、工地保安、整改单及甲方发出的涉及现 场整改的工作联系单等），如乙方拒绝完成或不能按甲方指令要求完成，甲方即 可安排其他单位完成，所发生的费用从乙方工程款中双倍扣除，影响工期的责任 由乙方负责。

（2）对甲方移交后的施工场地上发生的一切事项负责，包括但不限于工期、 财产、人员、安全等。对与本工程有关或本工程进行期间所发生的人身伤亡及财 产损坏事件承担费用的索赔或法律诉讼责任。

（3）在施工中严格按照甲方要求制作样板区，进场后 20 天内提供施工样板 计划并报甲方审批，经同意后方可实施。样板经甲方确认后方可进行施工。

（4）乙方须做好施工日志、施工记录，隐蔽工程记录，包括摄影资料；按 甲方要求，开放上述资料供查阅。工程施工过程中，乙方应注意收集 有关经验，工程施工完成后，乙方应向甲方提交完整的施工总结报告。

（5）乙方应对甲方提供的工程地质、地下管网线路资料，进行必要的进一 步勘查，确保不破坏地下管网、临近建筑物及市政设施，并自行承担费用。

（6）负责保护双方交验完毕的水准点、坐标控制点，成品保护费，并自行 承担费用。

（7）在本工程施工前，须全面检查在工地上已由其它乙方完成而又会影响 本工程的标高、定位、尺寸、质量等等，方可施工。

（8）应对施工现场原有和已移植的树木进行保护，如因乙方保护措施不力 而造成树木损坏、死亡，乙方需按实价进行赔偿。

（9）施工停电时由乙方自行配备发电机组，其费用及发电费用等均由乙方 承担，不再另行计算，工期顺延中停电因素不作考虑，即停电工期不作顺延。

2.5 工地实行周报制度，周报在每周例会前一天须报送甲方，周报包 括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间 等）。

2.6 保险

（1）乙方必须依照《建筑法》第四十八条规定为职工办理工伤保险，并应 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并应为施工场地内自有人员生命财产 和施工机械设备办理保险，支付相关保险费用。

（2）乙方应对其在本项目工地中使用的自有设备、机器、财产的损坏、灭 失承担全部责任并为其投保相关保险。此保险费用应由乙方自行承担。

（3）乙方将对其服务过程中造成第三者的人身伤害和财产损失而产生的赔 偿责任投保公众责任保险，赔偿限额为人民币 100 万元，甲方作为共同被保险人 受益。保险费用由乙方自行承担。

（4）由于乙方及其分包人以及任何职员的疏忽、过失、违约、故意行为等 原因造成甲方财产和物业的损失以及对第三者需承担赔偿责任，若该损失及赔偿 责任属于上述保险赔偿范围，由保险公司进行赔偿，乙方应承担其免赔额部分及 保险赔偿不足部分；若该损失及赔偿责任不属于上述保险赔偿范围，则乙方应承 担此损失的全部赔偿责任。

（5）保险事故发生时，甲方、乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者 减少损失。乙方应负责收集保险索赔所需的证据、资料并积极配合保险顾问及保 险公司开展理赔工作。

（6）其他按合同或规范约定乙方需承包范围。

2.7 乙方应保证对于甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报 酬。

## 第三条 施工组织设计和工期

3.1 进度计划

3.1.1 乙方的施工进度计划必须符合本合同第一章第四条约定的工期及进度 控制节点工期约定。

3.1.2 乙方提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：进场后 5 天向甲方提供施工组织设计（施工方案）、总进度计划及相关专项施工方案。 每月 25 日，乙方必须提供月施工进度计划表。

3.2 双方约定工期可顺延的情况:

3.2.1 因不可抗力因素影响并经过甲方确认同意的。不可抗力因素包括因战 争、动乱、空中飞行物体坠落或地震等自然灾害。

3.2.2 甲方未按本合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能 正常进行。

3.3 非乙方原因造成的工期延误，经甲方签证确认（停电停水原因 造成的工期延误不予签证）后工期可以顺延。

3.4 除不可抗力和甲方原因外，乙方不得擅自停工，如乙方未经甲方书面确认 擅自停工，所造成的一切责任均由乙方自行承担（包括工期、费用、违约责任等）。

3.5 双方约定工期不可顺延的情况:

3.5.1 若甲方或设计修改，只是局部工程施工受到影响，乙方应采取措施予以 弥补，延误工程如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，不顺延工程工期。

3.5.2 根据工程所在地实际用水用电情况乙方应考虑足够的发电机及储水池 备用，因停水停电造成延误工期由乙方承担，工期不予顺延。

## 第四条 质量与验收

4.1 工程质量

4.1.1 工程质量必须达到现行的《工艺管道安装工程施工质量验收统一标准》 、相应的专业质量验收规范及浙江省宁波市地方验收规范的规定。

4.1.2 工程达不到合格条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返 工，乙方应按要求的时间返工，直到符合甲方要求和合同约定条件。因乙方原因 达不到约定条件，实际整改时间如超过约定整改时间或施工单位不按要求整改， 根据情形及由此产生的后果的严重性,乙方支付甲方 2000 元/次至 20000 元/次的 违约金（本条的履行不影响履约保证金罚则的同时适用），并由乙方承担返工费 用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方应承担违约责任。

甲方在当月的质检中发现乙方同一类质量问题重复出现三次及以上或 未按甲方的整改要求在限期内整改完成的， 甲方有权要求乙方支付每项

5000~20000 元的违约金。经甲方认为情节严重的，甲方有权直接解除合同，要 求乙方按合同总额 20%承担违约金，并且赔偿甲方的一切损失（可以在甲方应付款 项扣除或者通过履约保证金直接从银行领取）

4.1.3 在实际施工前应仔细核对设计图纸，对于定位坐标、轴线尺寸、标高有 明显错误或相关节点明显不合理及多专业存在碰撞现象的，作为有经验的乙方须 具有前瞻判断能力，须尽到提醒与告知甲方的责任与义务，否则影响后续施工需 要处理或返工的，由此引起的返工费用由乙方承担。

4.1.4 样板工程质量标准约定：焊接工程、防腐工程、保温工程、电缆桥架、 线管、脚手架工程等在开工前应设样板工程，样板工程经乙方、甲 方双方确认的封样件作为工程质量标准执行。

4.1.5 为保证施工质量，对于施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应 先报施工方案经甲方确认，甲方可根据实际情况要求乙方做施工样板（包括支吊 架、过墙、接地等），样板经甲方验收合格后乙方方可进行大面积施工。

4.1.6 检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依 据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，为检查检验 提供便利条件，并按甲方代表的合理要求对检验不合格的工序返工、 修改，承担由自身原因导致的返工、修改的费用。以上检查检验进行后，又发现 因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，并由乙方赔偿甲 方的有关损失，工期不予顺延。

4.1.7 乙方在本工程上使用的材料、成品、半成品质量必须符合国家相关验 收规范及设计要求，对要求进行质量检测的材料应及时按规定做好检测，并提供 材料合格证及有关检测报告。

4.1.8 乙方必须严格按照施工图、技术联系单、国标施工与验收规范及地方 建设主管部门的标准要求进行施工，并接受甲方代表、政府行政主管 部门的监督管理。

4.1.9 若因乙方原因造成的质量问题，造成的加固补强或基础修改处理费均 由乙方负责。

4.1.10 特种设备安装结束后，应及时提交竣工资料给甲方办理使用手续。

4.2 工程验收

4.2.1工程具备覆盖、掩盖条件或中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和 中间验收24小时前通知甲方总代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和 中间验收的内容、验收时间和地点，乙方准备验收记录。经验收合格且甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方 总代表限定时间内修改后重新验收并承担因此发生的修改费用。

4.2.2 验收和重新检验。无论甲方总代表是否参加验收，当其提出对已经隐 蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露。并在检验后重新进行覆盖或 修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，并相应顺延工期。检验不合格， 乙方承担发生的费用，工期不予顺延,甲方保留对乙方进行索赔的权利。

4.2.3 隐蔽工程必须经甲方书面确认后，方可进入下道工序。若乙 方在整改未完成情况下擅自进入下道工序，甲方代表有权责令乙方停工整 改或返工，同时根据情节轻重，乙方应承担 1000-50000 元/次的违约金，一切后 果由乙方承担。

4.2.4 双方约定中间验收部位：根据强制性标准、施工质量验收规范、甲方约定的部位。

4.2.5 本工程分管线安装、项目竣工验收二次考核， 如验收不能达到一次性验收合格标准分别各扣质量履约保证金的 30%，并在同期工程进度款中扣除相应金额，保持质量履约保证金总额不变。

4.2.6 工程竣工经甲方验收且档案馆存档通过后三天内，乙方将工程交付给甲方。乙方延迟交付的，每延迟交付一天乙方支付暂定合同金额千 分之二的违约金给甲方，并承担由此给甲方带来的一切损失。工程交付前要清除 场地内的材料设备、临时设施、硬化地坪、施工机械的基础等，以及外运所有的 建筑垃圾（包括设备材料包装物、施工边角料、废弃物等的清洁工作），所需费 用乙方自理，以上费用已经包括在乙方的相关取费中。

4.2.7 乙方在工程具备竣工验收条件后一个月内向甲方提供完整的竣工图 4 套，竣工技术资料 4 套，电子光盘一套，并按甲方要求整理相关资料。

4.2.8 进行隐蔽工程验收时，乙方根据分部分项工程内容提交以下材料：

（1)所有原材料合格证及试验报告；

（2)材料复检报告；

（3)部分材料的型试报告；

（4)无损检测报告；

（5)验收检测记录；

（6)施工记录；

（7)影像资料及其他应提交的材料。

4.2.9 甲方代表对工程任何部位的验收，不能免除乙方按合同文件规 定对工程质量应承担的责任。

4.3 以上条款与施工图相互补充，如果有冲突之处，按照有利于控制施工质 量的条款优先解释。

4.4 关键工序

4.4.1 乙方关键工序施工完毕并自检合格后，方可申请甲方验收；经甲方认可并签字后方可进行下道工序施工。验收不合格，甲方有权暂停支付该部分进度款，直至该部分工程确认合格为止。

4.5 乙方应在工程隐蔽前，按照甲方的要求绘制竣工图，图纸上详细标明隐蔽物的具体位置和详细尺寸。

4.6 施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应先报施工方案，经甲方确认后施工。

## 第五条  安全施工

5.1 安全施工与检查

5.1.1 乙方应认真执行当地有关建筑施工安全生产条例和规定以及甲方的 有关要求，做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治 理工作，该工程安全文明施工需按照浙江省宁波市安全标准化工地和文明施工标 准化工地标准实施。如该工程未按照浙江省宁波市安全文明施工标准实施，甲方 有权扣除乙方暂定合同价款的 0.4%，即扣除安全文明施工履约保证金。

5.1.2 施工期间乙方违反安全操作规程、发生伤亡事故或被政府有关部门通报 批评的，甲方有权直接没收乙方的安全履约保证金，同时乙方应无条件承担由此 所产生的一切相关费用和责任。

5.2 安全防护

5.2.1 乙方应严格按照国家安全生产标准制订施工安全操作规程，配备必要 的安全生产和劳动保护措施，加强对乙方施工人员的安全教育，并发放安全工作 手册和劳动保护用具。

5.2.2 乙方应按相关要求制订应对事故的紧急预案，并报甲方审 批。乙方应按预案做好安全检查，配备必要的救助物质和器材，切实保护好人员 和财产安全。

5.2.3 乙方应切实保证安全作业环境和安全施工措施符合相关规定要求。

5.2.4 主要技术、安全管理人员、特殊工种作业人员应持有效资格证上岗。

5.3 乙方必须严格遵守国家及地方政府颁发的安全文明施工等规范、条例， 遵守甲方的质量、安全、文明施工管理规定（当标准不一致时，以最新、要求较 高的为准）。

5.4 安全文明要求及奖罚条例，详见合同附件

## 第六条 材料与设备供应

6.1.乙方采购材料、设备

6.1.1 所有由乙方负责采购的主要材料或设备，乙方须提供品牌供甲 方签证确认，按甲方确认的品牌采购，乙方应按照设计和有关行业标准要 求采购并提供产品合格证明，对材料或设备的质量负责。部分材料采用品牌详见 附件：乙供材短名单，详见附件一。乙方在施工前 3 个月对附件中所明示的材料 给甲方提供品牌、生产厂家、规格、型号，且乙方保证所供材料符合设计和相关 标准、规范的要求，如乙方未按照附件规定的品牌采购而被甲方清退时， 所造成的一切损失由乙方自行承担。同时甲方有权要求乙方更换为附件所要求的 品牌，且保证价格不变动；如果经甲方认可，材料既能符合验收要求，同时比附 件的品牌成本低，甲方有权与乙方协商签证调减材料价格，乙方须配合执行。

6.1.2 乙方采购的材料设备在使用前，应提交质保单和检验合格报告，并经 甲方确认已按规定的要求进行检验或试验，如果检验报告与设计要求不 符或质量不合格的一律禁止使用，并按甲方要求的时限清运出场，重新采 购合格产品，造成工期延误则由乙方负责。

6.1.3 在施工过程中，甲方有权根据项目实际情况调整材料、设备的供应方 式，如改为甲定乙供材料、甲供材料，对此乙方积极配合与甲方共同商定，并不 得因此提出不符合市场行情的任何要求。

6.1.4 乙方未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的 违约责任，同时乙方须根据甲方确认的整体施工进度申报甲供材料的需用计划， 需用计划须明确材料规格、型号、数量和到货时间。若乙方未及时上报计划，由 此产生的损失由乙方承担。乙方负责对所提供材料验收、保管，乙方有义务配合 甲供材料卸货。乙方保证不将甲供材料挪作他用，否则，乙方承担由此引起一切 责任和赔偿相应的经济损失。

6.1.5 乙方必须采取有效的现场保护措施，如乙方未按甲方要求保护时，甲 方有权另行组织人员，对材料成品等实施保护，所发生的费用由乙方承担并直接 从工程款中扣回，并可处以双倍惩罚性违约金。

6.1.6 甲方对材料质量有疑问时，有权要求增加复检，复检合格，其相关费 用由要求复检方支付（平行检测外的复检）；复检不合格，经济损失及复检费用 由材料采购方承担。乙方对用于本工程的所有材料质量负全面责任，须确保用于 本工程的材料为符合要求的合格品，并承担由于材料质量问题引起的损失或者工 程延期等责任。

6.1.7 所有材料的质保资料均由乙方汇总整理（包括甲供材料），包括但不 仅限于纸质版、电子版和符合甲方归档要求的电子扫描件资料，乙方不另计取任 何费用。

6.2 本工程的材料供应需综合考虑当地规范、消防部门对燃烧等级及建筑节 能设计等相关规定，此项已在报价中综合考虑。

## 第七条  设计变更与现场签证

7.1 工程设计变更

7.1.1 甲方公司有权根据需要随时提出工程设计变更，由设计单位出具正式设 计修改单或者修改图，并经甲方确认并盖章，乙方必须接受；如造成返工等合同 外增加造价的，乙方必须及时申报《现场签证联系单》，按甲方公司规定的审批 程序，经甲方签字并盖章同时加盖工程项目章确认后才有效。

7.1.2 涉及设计图纸错、漏原因的设计变更联系单，下发前必须加盖甲方项 目章确认后方可生效。没有经过甲方确认并加盖甲方项目章的设计变更单，乙方 有权拒绝执行；如未经甲方确认并加盖甲方项目章的设计变更单，乙方却擅自施 工，甲方有权拒绝计算并支付因此产生的成本变更费用。

7.1.3 若因特殊原因，甲方要求乙方对变更内容先予以实施，则乙方须在工 程变更实施完成后 14 天内补走甲方设计变更审批流程，否则视为该项变更不涉 及费用变更。

7.1.4 施工图会审纪要必须经过甲方设计变更盖章后才能执行， 否则视为施工图会审纪要不涉及增加费用。

7.1.5 设计变更施工完毕后，乙方应在 2 个工作日内完成变更实施情况的填 报，甲方代表 2 个工作日签字确认。

7.2 现场签证

7.2.1 在施工过程中，如发生需现场签证的工作内容，如属隐蔽工程的，乙方应提 前通知甲方，双方共同现场量测计量所需的原始数据及隐蔽前的影像资料并签 字确认方可隐蔽，乙方在现场签证内容完工后，48 小时内提交合格的《现场签证单》、 原始测量依据或隐蔽前的影像资料及预算给甲方代表，如未及时通知现场 核定已隐蔽的内容或未及时申报，甲方将视同没有发生而不予确认；如果不属于隐蔽 工程，从费用内容确认起的三个工作日内，经甲方确认的现场签证的审批流程 须到达甲方成本部（如果签证的工程内容施工时间跨度长，签证内容须报至公司成本 部备案，等签证内容全部完工，再正式补报审批流程），如果逾时申报，甲方有权不 予计取。

7.2.2 所有的现场签证单都必须使用甲方规定的标准表格。《现场签证单》 经甲方现场代表签字并加盖项目章共同确认后（否则一律无效）一式四份，甲方 工程部、甲方成本控制部、乙方各一份；

7.2.3 原件结算原则：现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结 算的依据。

7.2.4 完整性原则: 现场签证必须对应甲方发出的“工作联系单 ”或“技术 核定单 ”,同时须附上佐证的影像资料，否则一律无效。

7.2.5 多级审核原则：必须经过甲方内部轮审流程结束后的甲方总代表签字 并加盖项目章才有效。未经甲方公司领导或经办部门经理授权，公司其他人员签 字无效。甲方经办人员必须在签证单加注审核意见，如工程量属实、具体工程量 等。不得使用含糊不清词语，如大概、差不多、可能发生、情况属实及估计数量 等词语。

7.2.6 签证单必须一单一事。

7.2.7 事后补办，一律不予认可。乙方承诺为满足工程成本管理需要，对于 联系单签证、工程结算等时间及流程均应按甲方有关程序规定办理。联系单原则 上一月一统计，如发生现场工程变更超过 30 天，乙方仍未提报联系单，则视为 让利。

7.2.8 因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前与甲 方谈定材料的可重复利用率，否则视为乙方100%的回收利用。

7.2.9 乙方针对变更、签证的费用计算、依据内容必须完整、准确、实事求 是，如发现乙方有弄虚作假行为，乙方除承担相关责任外，另承担签证费用的 100％作为违约金，在同期工程进度款支付中扣除。

7.2.10 事前不具备定价条件的现场签证，乙方不得以“事前定价 ”为承担 该项工作内容的条件。为了保证工程进度，乙方也不得以变更签证价款未定为理 由，拒绝承担该项工作内容，否则造成的工期及一切损失（包括甲方另行委派工 程队伍完成该项工作内容发生的费用）均由乙方负责，同时乙方承担相应的违约 责任。

7.2.11 乙方所有施工方案经甲方相关部门审核签认后仅作为实施的技 术措施，凡是乙方认为其中涉及增加费用的措施必须按现场签证的要求办理相应 签认手续并加盖项目章方为有效，否则不能计算费用。

7.2.12 签证具体办法及注意事项：

7.2.12.1 影响工程造价的签证工程发生时，应通知甲方项目组现 场见证工作。

7.2.12.2 如图纸中能计算出数量的，不得再次签证；能在竣工图反映的在竣 工图中反映，不另签证；竣工图无法反映的以签证形式表现。严禁出现签证单和 竣工图出现重复内容的情况。

7.2.12.3 需要现场测量、计算的签证工程，一般要三人参加，甲方（2人）和 施工（1人）。

7.2.12.4 隐蔽工程签证 ：隐蔽工程如影响工程造价，必须对隐蔽工程数量 进行签证。

7.2.12.5 变更工程签证： 签证必须明确是否按变更工程联系单和图纸要求 全部完成及完成质量情况。

7.2.12.6 增加工程签证： 签证必须明确是否包含在合同范围内以及计算依 据。

7.2.12.7 借工、零星用工签证明确人工单价标准或参考标准。

7.2.12.8 包括在预算包干费内的工作内容不得再次签证，如施工雨水的排 除、因地形影响造成的场内料具二次运输、工程用水加压措施、完工清场后的垃 圾外运、施工材料堆放场地的整理、水电安装后的补洞工料费、工程成品保护费、 施工中的临时停水停电、基础或管线埋深内的开挖面塌方、施工照明增加费（不 含特殊工程）等。

7.2.12.9 施工完成后因甲方原因修改设计导致的返工只签返工前完成的工 作，返工后完成的工作在竣工图中反映并提供影像资料。

## 第八条  另行发包项目及配合

8.1 甲方另行发包的项目及内容：

8.1.1 其他甲方觉得需要另行发包的工程；

以上范围与第一章第三条相互补充，甲方有权根据项目实际情况改变承包范 围。

8.2 以上项目由甲方指定分包，乙方需无条件配合。

8.3 另行分包及内容不能视为该项目甲方另行发包的全部范围。

8.4 乙方配合管理的内容包括但不限于以下事项（与第二章第二条 2.4.8 条款相互补充）：

（1）乙方无偿对甲方另行分包单位提供施工现场已搭设的脚手架和垂直运 输机械使用,乙方在搭设脚手架之前必须报专项施工方案供甲方审核签字 确认，在不另外增加费用的前提下必须结合考虑其他指定分包方能够利用；乙方 在施工脚手架拆除前必须经甲方书面同意，并及时提交经验收合格的工作 面，保证分包施工方有合理的施工工期；甲方指定分包工程的所需的脚手架费用

已包含在合同报价中综合考虑，不得再另外计取费用；如未经甲方认可乙方擅自 拆除，分包方发生的脚手架费由乙方承担。如乙方在分包施工中不配合或不及时 提供必须的施工条件，则视为乙方违约，并承担违约责任(详见本章第十一条相 关约定)。

（2）包括分包单位无偿使用工地内其它的辅助设施；

（3）系统调试配合及成品的保护；

（4）提供施工用照明用电、施工用水，并供应其调试所需负荷。分包工程 所使用中标方的电费、水费由中标方与甲方指定分包单位自行结算。对于分包单 位产生的施工水电费用，应基于实际发生情况或参照相关定额标准按实收取，不 得借故任意摊派费用。

（5）应分包商的要求及时完成有关的配合项目施工，提供具备分包工程施 工的条件。

（6）乙方必须做好配合服务工作，当甲方认为总包方对上述配合工 作无正当理由不配合或者配合不到位，有权给予 1000 元／次罚款。乙方对因乙 方配合服务不到位而对分包工程造成的质量、进度等后果负连带责任。

8.5 乙方在投标前已对现场进行踏勘，对现场的场地范围大小及场内外道路、 水电接口等是否满足施工要求均已充分了解，如在施工过程中因场地原因导致需 要塘渣回填、铺设钢板等才能施工所产生的费用不另行计取，乙方承诺在施工过 程中不以场地等各种原因增加临时设施费（包括必要时另行场外租赁场地），以 上的费用均已考虑在投标报价中。

## 第九条 合同造价的确定与结算

9.1 本工程暂定含税总价为人民币：￥ ：        元（大写：      万 元），税率9%，除税金额   元，税金   元。乙方在投标及签订本合同前已清楚并考虑工地周围环境、交通 道路、现场地质资料、周围地下管网、地下障碍物（原建筑基础等）、现场条件、 招标文件、承包范围、施工图纸、施工组织设计，并已考虑施工技术措施、安全 维护、文明工地施工措施及取得国家规定相关合格证和使用证涉及费用等因素，所有相关费用均已考虑在合同报价（综合单价 或措施费或下浮率）中。

本工程合同采用模拟清单招标，工程量暂定，全费用固定综合单价包干、措 施费及其他费用包干（除合同及招标文件另有约定之外）、工程量按实结算的暂 定合同总价形式。本工程所报单价为全费用综合单价，是指按常规、规范、承包 商的经验和招标文件要求而包干的完全单价价格，不论其对应的项目特征是否描 述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须 的各种辅助工作的费用，涵括了人工费、材料费、机械费、综合管理费、利润、 规费、税金等一切费用，并已综合考虑到现场条件、人工、材料及机械价格波动、 风险、防疫费用等因素，结算时不得以清单特征描述不清而提出单价索赔。

招标清单仅作为结算参考依据，实际施工范围及内容以甲方书面确认的图 纸、方案、签证单为准。

9.1.1 全费用固定综合单价已按招标文件和合同条款中的承包范围、质量标 准、工期等相关要求充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、装卸、损耗（加工及运 输损耗等）、施工水电费、施工技术、赶工补偿费、资料费（包含取证）费、办证费、验收前的一切措施费用、二 次搬运及多次搬运、仓储、保管、成品保护、企业管理费、利润、规费、风险、 保险、验收、保修、相关的各项检测费用、办理验收直至取得验收合格证明文件 和保修费用，以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有 一切风险、责任和义务的费用。在合同实施过程中除甲方提出设计变更或乙方优 化设计并经甲方同意外，其余费用一律不得调整，且因乙方质量引起的一切修复、 返工费用均由乙方无条件承担。

乙方应按招标人提供的工程量中列出的工程项目和工程量填报综合单价和 合价。每一项目只允许有一个综合单价，任何有选择的报价将不予接受。乙方未 填综合单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用 已包括在其他有价款的综合单价或合价中。

9.1.2 措施费及其他费用：措施费是指为完成工程项目施工，在工程施工前 和施工过程中技术、生活、安全、质量等方面的全部非工程实体项目的费用。措 施项目包括但不限于工程量清单中已明确的内容。在措施费及其他费用中已充分 考虑要发生的试验检测费（包括专业部门的测试费用）、竣工资料扫描存档费、 临时设施费、安全文明施工费、夜间施工增加费、成品保护费用、材料多次搬运 费、施工样板制作费用、洞库照明费、相关专业测量费、打胶配合费、管线开槽

修补费、脚手架费用、垂直运输费、建筑物超高降效费、城市管理有关的规费、技术措施费、施工组织措施费、垃圾 清运及竣工后清洗保洁费用等其他必须或可能发生的费用列在措施项目及其他  项目费用中，一次性包干。如未在措施费及其他费用清单中体现的，全部视为乙 方免费实施，甲方无需再支付任何费用。措施费不因分包范围调整而调整。

以上如未在总报价中体现或不完全体现的，视作优惠或该项费用已含在总报 价中。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上 诉内容所需的全部费用。在合同实施过程中除甲方提出设计变更或乙方优化设计 并经甲方同以外，其余一律不得调整。

9.1.3 乙方已到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装 卸限制、三通一平、当地的市政、市容、交通、治安、环保、环卫、城管、当地 村民及任何其它足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索 赔或工期延长申请将不获批准；

9.2 工程造价结算

本工程合同采用固定综合单价包干、措施费及其他费用包干（除合同及招标 文件另有约定之外）、工程量按实结算的暂定合同总价形式。

若乙方未实施合同范围内的工作，则甲方有权另行指派队伍进场实施，按实 际发生费用外加 20%管理费从乙方工程款中扣除。

9.2.1 乙方不得以报价图纸不明确为由调整单价，甲方不再因此追加任何费 用，工期和材料的一切损失由乙方承担，甲方将保留进一步赔偿的权利。

9.2.2 成品保护费用、清洗费、交付甲方前的保洁费用已纳入措施项目及其 他项目费用中，如未在价款中体现的，视作优惠或该项费用已含在合同价款中。 如乙方未达到成品保护及精保洁要求，甲方有权委托其他单位实施，所需费用从 乙方工程款中扣除。

9.2.3 施工技术组织措施失误造成费用、工期的损失由乙方承担。

9.2.4 由于乙方管理不善引起工作量增加，以及乙方为方便施工而提出的设 计变更，其增加费用不予调整，由乙方自负。

9.2.5 因投标时未对施工图提出疑议的，而施工过程中又提出需修改或变 更，造成的费用增加,结算时不予调整，由乙方自行承担。

9.2.6 由于非乙方原因造成的工期延误，经甲方联系单签证可以顺延，但费 用不予考虑。

9.2.7 本工程在施工过程中，除符合国家、行业和地方现行相关法律法规、 规程和技术要求说明外，还应满足施工图设计说明，凡施工图纸不明确，但以上 各类法规、规程和标准、条例、说明中有要求的措施费用已包含在措施项目及其 他项目费中。

9.2.8 乙方施工过程中产生的施工垃圾和生活垃圾由乙方自行清理并外运 处置。由此产生的费用已包含在合同价中。

9.2.9 承包单位的清单综合单价在工程施工期间不受政府文件 影响。承包单位应规避不平衡报价因素，同一产品类型中若相同清单投标单价不 同，不区分使用部位，优先按照投标报价中最低价格执行；当某业态无相应单价 时，可参照其他业态相同或类似清单项单价执行（以单价较低者为准）；

甲方提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起的工程量清单项目工程 数量增减，在合同价2%（包含）以内由乙方自行承担，超出合同价2%以外执行合同原有的价格（即工程量清单中标单价）（同一工程合同中存 在二个及以上相同工程项目且单价不同时，不分施工区域以其中价格较低的单价 为准。

9.2.10 措施费及其他费用为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工 过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目而发生的费用，及除工程量清 单中已列的技术措施费按综合单价计，其余措施费及其他费用清单项目均属于闭 口包干措施费及其他费用范围（详见清单报价中“措施费及其他费用清单项目报 价 ”），与本工程相关的包干措施费及其他费用项目包含且不限于表中内容。

9.3 变更工程或新增项目计价原则

9.3.1 合同中已有适用于变更工程的价格：按合同已有的价格变更合同价 款；

9.3.2 合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算 确定（合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价 为准），若设计变更仅为选用材料改变时，则采用差价法确定材料的价格，即在 原合同单价的基础上，按投标当月信息价正刊和施工当月信息价（如施工期超过 一个月，则按平均信息价）正刊两种材料的差价并仅考虑税金进行增减费计算；

9.3.3 合同中无对应项目和参照项目时，按以下计价原则进行结算。

计价方式如下：按《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程施工费用定额》(2018 版)、《浙江省建设工程计价规则》及相关补充定额、配套文件编制结算，工程取费按按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取，规费按三折计取，税金按规定计取；主材以当期的《宁波造价》价格信息（优先参考鄞州区价格， 鄞州区缺项的材料参考宁波市区价格）、《浙江造价信息》计取，建材商情价格不予计取。所有环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工、大型机械设备进出场及安拆费、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、各专业工程的措施项目、赶工补偿费等其他所有费用都不再计取。

如新增项目以及其他变更引起的工程或签证项目按上述计价原则，并按 5 % 下浮。

9.3.4 工程量结算时根据经甲方审核签字盖章确认完整且符合 标准要求的本工程竣工图、经甲方签字盖章确认的设计变更技术联系单、现场签 证单、图纸会审纪要及其它有效结算资料，按 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、工程量计算规则按实计量（除合同约定外）。

9.4 对工程计量、计价作以下约定：

9.4.1 本工程人工费、机械费、材料费价格指数不参与调差。

9.5 履行期间发生的设计变更单、技术核定单、签证单等涉及到工程造价计 算的，凡可采用清单单价、定额计价方式的，均应按合同规定的计价方式执行， 只有无清单单价、定额子目可套用时，方可采用计日工形式签定。设计变更、技术核定单、签证单等在尚未得 到确认前，乙方无条件确保工程进度不受影响连续进行，不会因设计变更、技术 核定单、签证单等未得到确认从而停止施工。否则造成的工期及一切损失（包括

甲方另行委派工程队伍完成该项工作内容发生的费用）均由乙方负责，同时乙方 承担相应的违约责任。

9.6 因甲方原因造成的机械窝工闲置费用，仅按规定计取折旧费用。

9.7 因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前与甲方 谈定材料的可重复利用率，否则视为乙方 100%的回收利用。事前不具备定价条 件的现场签证，乙方不得以“事前定价 ”为承担该项工作内容的条件。为了保证 工程进度，乙方也不得以变更签证价款未定为理由，拒绝承担该项工作内容，否 则造成的工期及一切损失（包括甲方另行委派工程队伍完成该项工作内容发生的 费用）均由乙方负责，同时乙方承担相应的违约责任。

9.8 乙方施工平面布置方案中如施工现场临时设施需另外租赁场地搭设，由 此产生的费用（包括场地租赁费）乙方已经综合考虑在投标报价的下浮率中。施 工中不得增加任何签证的临时设施费以及与临时水电的有关工程费用。

9.9 其他

经双方询标明确，乙方承诺以下内容纳入合同管理并作为结算依据：

（1）现场必须配备符合国家要求安全员数额，具备上岗证专职上岗；

（2）施工现场根据甲方指定位置自行预制场地、材料堆场等生产临设位置， 人员食宿自行解决，费用乙方自理；

（3）乙方自行处理好生产/生活垃圾、土方外运工作与政府相关主管部门对 接事宜，费用自理；

（4）本工程实施过程中，除甲方明确签证同意计取费用的特殊方案外，其 余经甲方确认的施工组织设计及施工方案仅属于施工实施依据，不作为结 算依据；

（5）乙方已综合考虑现场临时用水、用电现场接口位置，相关接驳费用乙 方已在投标报价时综合考虑，在施工过程中不予签证增加；

9.10 竣工结算

9.10.1 竣工结算资料报送要求：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交 乙方盖章、项目经理签字、结算编制人员签字的竣工结算报告及完整、有效的结 算资料。报审竣工结算的前提条件为乙方负责的工程内容全部完成且通过 甲方组织的相关政府部门验收合格，并提交甲方要求的《工程（竣工）结算申请 表》，此表须甲方项目部及乙方签字盖章确认其结算资料的完整性、真实 性，若乙方提交的资料不完整或者不真实，则甲方可不予受理。完整的工程结算 资料包括送审资料清单、竣工结算报告、结算汇总表（含结算书及与结算书一致 的详细工程量计算稿）、各项结算调整的依据、内容及费用，结算资料均应装订 成册。工程结算书附件：（1）甲方有关部门会签的“工程结算申请审批表 ”； （2）经甲方单位专业工程技术人员签字并加盖单位公章确认的竣工图、 竣工结算资料有效依据（原件）。

9.10.2 竣工结算审核费用：乙方编制工程结算书应遵循实事求是的原则，不 得高估冒算，甲方或委托的中介咨询单位审核后审减金额超过乙方报审结算总价 的 10%以上时，乙方须支付该超出部分造价的 10%作为违约金给甲方，违约金直接从工 程结算款中扣除。对于结算审核费用，甲方支付基本审核费用，核增、减追加审 计费用由乙方承担，即核减额部分在送审造价 5%以内的审核费用由甲方承担，核 减额超出送审造价 5%以外的部分按 5%计审计追加费，该部分审计追加费由乙方承 担。即核增减追加费=（核减额—送审造价×5%） ×5%+核增额×5%；无论甲方是 否委托中介审计，乙方支付部分由甲方从应付工程款中扣除。

甲方委托的中介咨询单位在宁波当地，结算对账如需乙方到宁波当地中介咨 询单位核对，乙方应无条件配合，餐旅费由乙方自行承担。

9.10.3 工程竣工结算在满足 9.10.1 款的前提下，甲方对结 算资料进行审核，符合要求的在送审竣工结算资料回执上签字并加盖甲方公章后 方可视为甲方收到乙方的竣工结算资料；在工程结算审核过程中，乙方不得再增 加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等）。在结算审核中发现结算资 料无效或不完整的，审价延误的责任由乙方承担；乙方未按本条款约定的时间向 甲方提交竣工结算报告和资料的，甲方将不能保证按 9.10.4 条规定的时间内完成 审核，并且甲方有权根据已有资料进行审查，责任由乙方自行承担。

9.10.4 自完整、有效的结算资料收到之日起 90 日内，甲方自行或委托有资质 的造价咨询单位进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知乙方。

乙方确认同意的，则甲方审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如乙方不 同意时，双方针对争议部分进行核对和协商，乙方必须积极配合核对，非甲方原 因以及因乙方对账分歧金额处理等原因造成的《竣工结算报告》滞后，甲方不承 担责任。经核对协商不能解决的争议部分，双方共同申请当地工程造价管理部门 进行解释和协调解决。甲方有权对结算进行复审,乙方需无条件配合。

## 第十条  工程款的支付与履约保证金

10.1 合同签订后支付合同总价30%的预付款；

10.2 所有材料进场后支付至合同总价的50%；

10.3.水电气（汽）及排风系统安装完成并取得国家规定相关合格证和使用证后进行初验，初验合格后支付至已完工程量的80%；

10.4 .整个系统调试试运行30天后开具《竣工验收单》并支付至结算价的95%，剩余5%作为项目质保金（质保金可采用保函形式提供），质保期过后支付至100%。

结算价的5%作为质量保修金或以质量保函方式,保修金无利 息；具体保修内容及返还方式详见合同第十三条 13.2；

履约期间的设计变更、技术核定、签证等增减调整费用，经甲方最终结算审 核后支付。

10.4 每次支付工程款前乙方需提供与付款金额等额、合法、有效的税率为 9%的增值税专用发票，否则甲方有权延迟付款。如遇国家的调整增值税税率，结 算价也随之调整，支付进度款时或竣工结算时，合同价清单中的综合单价、结算 总价也作相应调整，调整公式为：税率调整后的含税价=税率调整前的含税价÷ 1.09×（1+调整后税率）。

以上所有节点的付款先决条件是必须满足合同中约定的施工节点工期，否则 甲方有权按照延误工期的 2 倍时间延迟支付工程款。

10.5 甲乙双方账户信息料 甲方开票资料：

账 户 名  称：

开   户   行：

账        号：

纳税人识别号：

乙方确认的账户信息：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

10.6 施工中发现不合格项目时，乙方应及时进行整改，同时把整改措施以 书面形式报甲方存档备查。不合格项目整改工作应在当期申请进度款之前完成， 并请甲方复查通过，不合格项目不计入当期完成工作总量内，即不能申报支付进 度款。

10.7 竣工结算款的支付条件

10.7.1 质量保修协议已签署完成；

10.7.2 乙方已出具的付款申请书、全部结算总价税务发票等资料提供完整；

10.7.3 甲方档案要求资料已提交完毕。

10.8.履约保证金

10.8.1履约保证金为合同暂定总价的5%（银行保函），乙方支付时间为甲 方定标后，本合同签订之前。

10.8.2 履约保证金合同暂定总价的5%（银行保函），其中40%为工期履约 保证金；40%为工程质量履约保证金；8%为项目经理及施工班组到位履约保证金；8%为安全文明施工履约保证金；4%作为配合履约 保证金。

10.8.3 履约保证金在工程竣工、政府质监部门验收合格、所有工程资料提 交甲方归档后 15 天内，如乙方无违约行为，甲方按有关规定无息退还履约保证 金的 100%，如有违约行为，甲方将根据违约的性质及约定的比例，扣罚相应金额。

10.9 水费及电费结算方式：乙方实际用水、电等费用由其自行承担，甲方 不再进行清算。若甲方代为支付，则按实际发生金额从乙方每次支付工程款中扣 除。

## 第十一条 违约与争议

11.1 合同双方如果任何一方不能履行合同条款约定内容，均视为违约，应 承担相应的违约责任。给守约方造成损失的，应赔偿守约一方的全部损失。

11.2 乙方不能按照合同约定的控制节点和中交时间，或未在甲方同意顺延 的工期内中交，乙方应承担违约责任，违约金按本合同第一章第四条第 4.6 款延 误工期赔偿标准约定计算。

11.3 因乙方原因工程质量达不到约定的合格质量标准，乙方应无偿进行返 修，直至达到合格质量标准，工期不予顺延，由此给甲方造成的一切损失及增加 二次验收的费用均由乙方承担，如验收不合格扣罚全部质量履约保证金。若因以 上原因造成客户索赔，一切费用由乙方承担。

11.4 乙方因以上各单项违约责任超过超已付的履约保证金时，应继续承担 超过部分的违约责任。本合同中应由乙方承担的各项损失、赔偿、违约金等，甲 方既可以在履约保证金中扣除，也可以在支付给乙方的合同价款中扣除，不足时 向乙方追偿。

11.5 因乙方原因，工程不能按合同工期竣工备案，乙方按合同约定向甲方支 付违约金。误期时间从规定竣工备案日期起直到全部工程或相应部分工程的竣工 备案的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。甲方可从应向乙方支付 的任何金额中扣除此项赔偿费或以其他的方式收回此款，此赔偿费的支付并不能 解除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。由于乙方原因备案不及时 没能达到合同要求，由此造成交付延期的损失由乙方承担。

11.6 如果在甲方和乙方之间因履行合同而发生争端，包括对甲方代表的观 点、指示、决定等产生争议时，乙方首先以书面形式提交甲方代表。

11.7 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调 解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以提交宁波仲裁委员 会仲裁。

11.8 发生争议后，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工 程：（违约方承担一切由其违约而引起的所有经济损失及补偿）

11.9 本合同乙方承担违约责任时应支付的违约金，甲方均有权在工程款中 直接扣除。

## 第十二条 合同解除

12.1 甲方乙方协商一致，可以解除合同。

12.2 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别 转包给他人，甲方有权解除合同。

12.3 因不可抗力致使合同无法履行，甲方乙方可以解除合同。

12.4 甲方根据市场需要，工程停建或工程规划修改后相应承包工程项目不 存在时，甲方有权单方面提出解除合同。

12.5 乙方如有下列情形之一者，甲方有权终止或解除合同的全部或一部分：

1)乙方不能依照规定日期开工达十五日以上；

2)乙方对本工程施工进度落后较预定进度甚多，显然不能如期完工、或工作 草率，不听从甲方之指示改正者；

3)乙方在本工程未全部完工前，无故全面停工达七日者；

4)乙方所派项目经理、技术负责人、施工员未按投标书要求到位或不合格， 经调换累计达三次仍不能满足工程管理者。

12.6 一方依据上述条款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解 除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第一 十四条关于争议的约定处理。

12.7 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移 交工作，按甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地，乙方未完善移交 手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。甲方应为乙方的撤出提 供必要条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地后办理结算手 续后支付。

## 第十三条  工程质量保修

13.1 工程保修期限为：二年

13.2 保修金为结算总价的5%，质保满2年后无息退还，且均应扣除期间发生的甲方代付维修费及因施工质量原因造成的甲方索赔款。以上保修金在扣除相关责任后无息返还（多退少补）。保修金退还后，乙方保修期内的保修责任和义务乙方应继续履行。

13.3 修补质量问题是由下述情况造成的，则所产生的费用应由乙方承担：

13.3.1 因乙方施工质量问题导致工程出现缺陷 ；

13.3.2 乙方未按合同规定使用材料、工程设备或工艺；

13.3.3 乙方负责设计的部分永久工程出现了缺陷；

13.3.4 由于乙方的疏忽或者未能按照本合同规定履行乙方应承担的责任

13.4 明显的设计问题乙方未能提出书面意见。对以上情况发生争议时，以 第三方检测结果为准。

13.5 保修约定：详见合同附件四，工程质量保修协议。

## 第十四条 其它事项

14.1 竣工资料管理要求:

14.1.1 工程项目竣工通过验收后，在 15 个工作日内向甲方报送竣工档案，并 满足归档要求。

14.1.2 工程结算必须在竣工档案通过甲方项目经理部验收后方可进行。

14.1.3 本工程不计竣工图编制费。

14.2 通知条款

14.2.1 本合同当事人之间根据本合同或与本合同相关发出的任何通知或联络 应以书面形式按下述地址或传真号码发出：

甲方：

联系/收件人：                  电话：

地址：                          乙方：

联系/收件人：               电话：

地址：

14.2.2 对于任何通知或联络，如直接交付，在交付时视为收讫；如用传真， 在发出后视为收讫，但应有收件人随后的书面确认；如用挂号信/快递邮寄，在寄 出五天后视为收讫；如以电子邮件通知，则在邮件发送成功后视为收讫。

14.2.3 若上述通讯地址发生变更，变更方应在第一时间书面通知另一方变更 情况，同时确定新的通讯地址；若因变更方未能及时通知对方变更信息，导致未 能及时收到相应通知，则一切责任及损失均有变更方承担。

14.2.4 此条款适用于法院、仲裁机构或其他政府部门送达相关文件。

14.3 双方约定: 本合同一式 陆 份，甲方持 肆 份，乙方持 贰 份。

14.4 本合同中未详尽事宜,甲乙双方另行协商解决。

附件一 乙供材料名单

附件二 安装工程发包范围、界面清单

附件三 技术要求

附件四 工程质量保修协议

附件五 廉洁协议

附件六 建设工程承发包安全管理协议

附件七 报价清单

（注：若主合同条款与附件内容存在重叠或冲突时，应以更严格的约定为准）

| 甲方（公章） | 乙方（公章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |

# 2026 年   月   日                     2026 年   月   日

第三章   合同条款附件

附件一：乙供材短名单

乙方严格按下述品牌范围采购，结算价按合同第二章的第九条执行，若未经 甲方书面同意盖章，选用上述品牌外的材料，并经法定机构检测合格或设计单位 认可后，该材料按相应的信息价下浮 30%。以上材料甲方有权另行分包。其它表中未提及 材料使用前需经甲方确认。

| 序号 |  | 材料 名称 | 短名单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 |  |  |  |  |
| 1 | 阀门 |  | ≤1寸以下用球阀，＞1寸以上用闸阀；品牌：上海冠龙，苏州纽威，VAG。 |  |
| 2 | 进水管 |  | 304不锈钢，承压≥1mpa：正康、久大、光丰。 |  |
| 3 | 排水管 |  | UPVC：公元、中财、联塑。 |  |
| 4 | 接头 |  | 法兰连接。 |  |
| 5 | 计量器 |  | 带智能计量的水表，品牌：宁波水表、三星水表、上海原川。 |  |
| 电 |  |  |  |  |
| 1 | 断路器类 |  | 正泰、上海人民、德力西。 |  |
| 2 | 电线 |  | 国标YJV电缆线，单相三线制，三相五线制；品牌：起帆、飞航、中策。 |  |
| 3 | 计量器 |  | 带智能计量的电表，品牌：正泰、上海人民、德力西。 |  |
| 压缩空气 |  |  |  |  |
| 1 | 管 |  | 国标铝合金管。 |  |
| 2 | 阀门、接头 |  | 铝合金配套阀门、压接接头。 |  |
| 3 | 排气 |  | 镀锌螺旋管（定制）。 |  |
| 4 | 计量器 |  | 空压机单独装智能电表。 |  |
| 蒸汽 |  |  |  |  |
| 1 | 降温器 |  | 斯派莎克、阿姆斯壮、费希尔。 |  |
| 2 | 减压阀 |  | 斯派莎克，阿姆斯壮、费希尔。 |  |
| 3 | 管道 |  | GB8163无缝钢管：宝钢、山东磐金、中汇化鑫。 |  |
| 4 | 管件 |  | 河北圣天、倍源管道、沧州原昭。 |  |
| 5 | 冷凝水管 |  | 304不锈钢：宁波永享、久大、金州。 |  |
| 6 | 水箱 |  | 304不锈钢。 |  |
| 7 | 保温 |  | 使用岩棉、聚氨酯、铝皮外护层，符合国家规范（室外保温棉10cm以上，室内5cm以上，保温棉密度100k以上）。 |  |
| 8 | 阀门 |  | 北京市阀门总厂、上海阀门二厂、上海上冶阀门。 |  |
| 9 | 计量器 |  | 品牌：横河、川仪、原川。 |  |

注：

1.所有承包人采购的设备和材料都必须是本短名单里的原厂（不含收购厂）制造，不得委托其他工厂贴牌生产。

2.上表单中未提及材料品牌，使用前须经甲方书面确认。

3.以上表格中品牌与报价清单有出入的，以报价清单为准。

附件二：安装工程发包范围、界面清单

| 序号 | 分部 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 进水 | 从厂区回水管安装至每层设备的进水口或设备供应商所提供的点位处，切根据要求安装计量设备，水管安装必须做到横平竖直并做好标识，包含总管、分管、桥架、阀门等的设计、采购。施工、测试验收等。 |
|  |  | 排水 | 从每台设备的排水口连接至中水回用的连接管或箱，水管安装必须做到横平竖直并做好标识，包含总管、分管、桥架等的设计、采购、施工、试验收等。 |
| 2 | 电 | 进线 | 从每个楼层的动力柜连接到每台设备配电箱或设备供应商所提供的点位处，并根据要求安装计量设备，原则上所有线路都采用三线五线制或单相三线制，并将2.5楼、3.5楼两个100KW配电箱移到1.5楼；线路安装必须横平竖直并做好标识；包含配电箱、线路、桥架等的设计、采购、安装、施工、测试验收等。（总容量：1250KVA,一楼两个动力柜各200KVA共400KVA，1.5楼一个动力柜135KVA，2楼一个动力柜26OKVA，2.5楼一个动力柜100KVA，3楼一个动力柜260KVA，3.5楼一个动力柜100KVA，动力柜只提供一个总电源和总开，分路开关需自行设计安装）。 |
| 3 | 气 | 进气 | 从厂区空压机房压缩空气总出口安装至每层设备的进气口或设备供应商所提供的点位处，包含气管安装必须做到横平竖直并做好标识，包含总管、分管、桥架、开关等的设计、采购、施工、测试验收。 |
| 4 | 汽 | 进汽 | 从厂区总进汽管安装至每层设备的进汽口或设备供应商所提供的点位处，切根据要求安装计量设备，汽管安装必须做到横平竖直规范安装并做好标识；包含过热蒸汽转换器、分汽缸、总管、分管、桥架、阀门、保温、计量器等的设计、采购、施工、测试验收。(总进汽压力：1MPa-1,2MPa,温度：200℃-230℃流量：9t/h) |
|  |  | 排汽（冷凌水） | 从每台设备的排汽口连接至过热蒸汽转换器或回水箱，排汽（冷凌水）需要做热能回收系统，原则上回汽（冷凌水）先满足过热蒸汽汽转换器使用后再做热能回收，热能回收用于车间、客衣、工衣、办公区域等需要烘干或加热区域的热源，排汽管安装必须做到横平竖直并做好标识，包含总管、分管、低温水箱、高温水箱、恒压供水系统、保温、桥架等的设计、采购、施工、测试验收等。 |
| 5 | 排风 |  | 所有设备排风至室外，排风管需要做保温处理，排风管安装必须做到横平竖直并做好标识，工作内容包含设计、采购、施工、开孔。测试验收等。 |
| 6 | 取证 |  | 按国家相关规定取得与水电气（汽）安装工程的检验合格证、使用证，如：《压力管道安装监督检验报告》、《压力管道使用登记证》《压力容器使用登记证》等；并能到达合法、合规使用需求。 |

附件三：技术要求

| No. | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 根据甲方提供的设备布置图等信息，进行相关系统《PID流程设计图》，并提供相关设计图纸，包括蒸汽系统，冷凝水系统，压缩空气系统，排烟系统，热水系统，冷水系统，热回收系统等。 |
| 1.1 | 蒸汽系统需要充分考虑用蒸汽点设备的压力需求，管路蒸汽流速需要在15m/s~25m/s之间，请提供各个设计管路的计算流速清单 |
| 1.2 | 蒸汽管道需要考虑避免水锤，设置足够的管路疏水点，并提供集水槽解决方案，请在PID图上注明疏水点 |
| 1.3 | 冷凝水管道需要考虑减轻水锤风险和问题的发生，管道口径选型不能仅按照热水考虑，需要充分考虑闪蒸气的存在，流速需考虑合理范围15m/s~20m/s |
| 1.4 | 热水系统需要与热回收系统相结合，将冷凝水热量和闪蒸气热量进行回收，产生70℃和40℃两种热水系统，供给给单机和洗衣龙 |
| 1.5 | 设置高低温水箱，并通过计算告知水箱容积是否足够，高温水箱用于储存70℃热水，低温水箱用于储存40℃热水 |
| 1.6 | 需要考虑核实的闪蒸气热回收方案，避免热量富裕使用不完整，请提供相应的热平衡计算。 |
| 1.7 | 排风管道系统需要根据设备的排风量进行管道选型清单，并计算提供每台设备排风管道产生的阻力为多少Pa，避免采用额外的引风机 |
| 1.8 | 高温热水系统需要考虑设计循环热水系统到M层的拖鞋烘房，进行采暖散热加热，需要提供计算，和散热片，并告知可以将拖鞋烘房加热到多少℃，拖鞋烘房的散热器在本次范围内 |
| 1.9 | 高温热水系统需要考虑设计循环热水系统到1层，2层和3层茶水间以及1.5层，2.5层，3.5层办公室采暖，仅考虑布置管道到每一层并安装阀门，散热器不在本次招标范围，需要进行采暖散热计算，并告知设计的循环量和可以提供的热量 |
| 1.10 | 由于蒸汽为过热蒸汽，需要设置减压减温系统，减温器需要采用水浴式减温器，并配置相应的液位控制，给水泵系统等。 |
| 2 | 根据甲方提供的设备布置图等信息，进行相关《管路布置设计图》，包括蒸汽管路，冷凝水管路，压缩空气管路，排烟管路，电气桥架设计，热水管路，冷水管路，热回收系统设备布置。 |
| 2.1 | 蒸汽管道从减温器入口开始，到各个设备的入口阀门（含阀门）的位置结束，需要提供管道，阀门，分汽缸，减温器，疏水阀等所有仪表，阀门，设备。蒸汽管道材质碳钢，需要保温 |
| 2.2 | 冷凝水管道从各个设备的出口阀门（含阀门）到冷凝水箱结束，需要提供管道，阀门，水箱等所有仪表，阀门，设备。材质不锈钢304，需要保温 |
| 2.3 | 从中水接驳点开始，到各个设备，需要提供管道，阀门，等所有仪表，阀门，设备。材质不锈钢304，不需要保温 |
| 2.4 | 从热水箱开始，到各个设备，需要提供管道，阀门，等所有仪表，阀门，电泵等设备。材质不锈钢304，需要保温 |
| 2.5 | 从高温水箱开始，到各个设备，需要提供管道，阀门，等所有仪表，阀门，电泵等设备。材质不锈钢304，需要保温 |
| 2.6 | 2F的2台高速烫需要设置排风罩，并排风至室外，材质镀锌碳钢，不需要保温 |
| 2.7 | 从一楼两个动力柜各200KVA共400KVA（待定）到各个设备，动力柜中业主进提供一个总开，其他开关由承包商提供 1.5楼一个动力柜135KVA（待定）到各个设备，动力柜中业主进提供一个总开，其他开关由承包商提供。 2楼一个动力柜260KVA（待定）到各个设备，动力柜中业主进提供一个总开，其他开关由承包商提供 需要统计桥架材料和电缆材料等 请提供每层楼用电设备统计计算情况，并告知电量分配的合理性 |
| 2.8 | 从2个储气罐接驳点开始，到各个设备和预留点，参考PID，需要提供管道，阀门，等所有仪表，阀门。材质铝合金管，不需要保温 |
| 2.9 | 从排水接口开始接管到附件排水沟。材质镀锌碳钢，不需要保温 |
| 2.10 | 排风管道，从设备接口开始接管到室外。材质镀锌碳钢 |
| 3 | 根据上述系统设计和管路设计，提供蒸汽管道的《压力损失计算》，用于校核设备入口的压力符合用汽压力的需求。 |
| 4 | 提供热力管道（含蒸汽，冷凝水，热水）的《保温计算》和《散热量计算》，校核并证明保温后的管道温度小于50℃。使用气凝胶、聚氨酯、不锈钢外护层，表面符合国家规范； |
| 5 | 乙方需要根据甲方的设备布置图等信息，提供完整的《设备公用工程接驳点清单》（含计算用量等信息），用于证明充分理解本项目并具备帮助甲方完成本项目的相关工程和系统应用能力以及对洗衣行业的充分了解的相关经验。 |
| 6 | 提供整体系统清单，包含线路、管路、阀门、设备清单等 |
| 7 | 对于M层贯穿式烘干机需要提供相应的冷凝水换热方案，将排放的冷凝水热量优先在此处使用，用于加热烘干机进风，保障其能够被贯穿式烘干机自身所利用，并消除闪蒸气 |
| 8 | 业绩证明，需要提供相关工程业绩表和案例，用于评估乙方工程和设计能力 |
| 9 | 工程需要满足国家现行相关标准规范： 1) 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 2) 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 3) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 4) 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-1998 5) 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-2011 6) 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010 7) 《压力管道规范-工业管道》GB/T20801-2006 |
| 10 | 设备安装要求：  设备安装除按国家有关施工及验收规范执行外，还应遵守设备制造厂家的技术要求，设备应在供货商的指导下进行安装。  设备到货后，要开箱严格检查，满足发货清单的要求并无损伤，才能进行安装。设备随机资料及证书应妥善保管。（提供压力容器相关资料）  在浇设备基础之前，必须校对到货设备的基础尺寸是否与设计图纸相符，当确定无误后方可按土建图纸施工，否则应按到货设备的的实际基础尺寸进行调整并施工。  各振动设备安装时应增设橡胶隔振垫。为减少设备运行时的噪声和振动，在冷水机组、水泵、空压机等运转设备连接的进、出口管上加装减振挠性接头。  分气缸、锅炉等热力设备支座的安装，应使设备具有热位移的可能。  设备安装就位完成后应设置相应的安全保护措施。  各设备应按照制造厂家的技术要求进行，无压容器应进行盛水试验，试验要求应按照国家通用要求进行。 |
| 11 | 管道安装要求  垫片材料，焊接要求  管道系统中所有的管道，管件，阀门及仪表应符合设计的型号，规格及 标准，必须有生产厂的出厂合格证，并按规范进行检验。  安装前对碳钢管和不锈钢管及各种阀件应按各品种分别存放，存放处应 有明显标志，存取时要做到安全、方便、清洁，严禁随意拆包或搬出造成污染。  无缝钢管安装前应对管道内外壁进行处理，采用钢丝拉刷处理，除去管道内壁铁锈及各种污物，再用干燥压缩空气吹扫，确认无污物和杂质后方可进行安装。安装前应对管道、附件、阀门等的型号，材质进行检验，各项指标达到设计要求后方可进行安装。无缝钢管焊接时严防铁锈、焊渣等杂物掉入管道内。  不锈钢管切断时要防止管子变形，然后再用专用工具去掉管子内外壁的毛刺。不锈钢管道底层焊道使用氩弧焊时，需氩气进行保护。  管道穿楼板、墙时应加装保护套管，套管内径应比管道外径（保温管道为保温层外径）大2 号以上，套管与管道间隙填密封膏。穿墙体处的套管两端与墙平，间隙用耐火材料堵严。管道穿吊顶处应做密封处理，套管内的管段不得有焊缝。  除设计文件和焊接工艺规程另有规定外，焊接完成后应将焊缝表面清理干净，同时应进行外观检查，焊缝无损检测应安排在外观检查合格后进行。  管道安装完毕、无损检测合格后，应按设计文件要求或国家现行有关标准规定进行压力试验，试验合格后应进行全系统的吹扫和清洗，彻底清除安装及试验过程中的焊渣、锈质、污物及积水。吹扫前，应将系统内不允许吹扫的设备、阀门、附件、仪表予以保护和隔离。  碳钢管道安装完毕（试压合格）后，均应刷防锈漆两遍。  施工应遵守相应安全管理制度要求，施工区域进行隔离防护措施。 |
| 12 | 支撑  管道支吊架按国家标准图集要求进行施工、安装，管道支、吊架一般情况下可采用膨胀螺栓固定。管道支、吊架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确、牢固可靠。  管道支、吊架应避开法兰、测量孔和调节阀件设置，以免影响操作。  管道安装完毕后，应按设计文件规定逐个核对支、吊架的形式和位置。  金属支、吊架在表面除锈后，应刷红丹漆两遍，再刷调和漆二遍。  按照管道内流体的性质选用合适的支架，确保系统运行时不会损坏。 |
| 13 | 保温和防冻要求  热力管道和设备表面温度大于 50°C 者必须保温。  如无特殊规定,保温材料选择国产优质品牌岩棉或离心玻璃棉。  系统吹污、试压、渗漏检查均符合要求后，方可对系统的有关设备、管道进行保温。  穿楼板和墙的保温管道，其保温层不得间断。  保温结构、材料及厚度应按设计文件要求施工。 |

附件四：工程质量保修协议

工程质量保修协议

甲方（全称）：宁波大象焕新洗涤有限公司

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经协商一致就宁波大象焕新洗涤有限公司水电气（汽）安装工程（工程全称）签订工程质量保修协议。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责 任。

质量保修范围包括安装工程，以及双方约定的其他项目。具体保 修的内容，双方约定如下：

安装施工工程以及合同约定的其他施工范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1. 机电安装工程保修期为 ：2 年；

2．其他项目保修期限约定如下：

（1）乙供设备保修期内，对于更换了重要组件或整个设备的较大维修项目， 应从设备更换或大修之日起按国家最低保修期限规定重新确定保修期。

（2）如经乙方维修后的项目在保修期内发生返修的(即维修后在同一部位又 出现类似问题)，该项工程的保修期自返修合格之日起重新开始计算。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。 乙方同意，缺陷责任在整改期间根据工程质量缺陷需整改费用的 2 倍暂扣；

缺陷整改后，经甲方、乙方验收通过后，30 个日历天内无息返还；验收不通过， 乙方不整改或无法（或很难）整改，甲方有权请第三方代为整改，其整改费用（另 加 20%管理费）由乙方负责。但不能减轻或免除乙方应承担质量缺陷的责任或义 务。

四、质量保修责任

1. 竣工验收后移交前由于乙方保管不善造成各部件、整体或单体损坏、脱 落、质变、丢失等，均由乙方承担赔偿和修复责任。

2. 在质量保修期内由于乙方工程质量原因给甲方造成的直接和间接损失， 由乙方承担赔偿和保修责任，所需费用从工程质量保修金中扣除。

3. 乙方需指定专门的维修负责人负责维修工作，并在工程竣工验收之前将 维修负责人姓名、邮箱、联系电话、地址、传真等信息报甲方记录，该工程维修 负责人代表乙方全权处理现场维修工作。

4. 对乙方不同情况下的响应和维修要求：

（1）急修项目是指突发性的渗水、漏水，给排水、供电设施、线路等紧急 故障（如上下水管爆裂、漏断电、等紧急故障）影响物业正常使用或甲方产能情 况下的维修项目，是否急修项目由甲方判断和决定。对于急修项目，甲方在发现 后有权采取适当的应急措施，费用由乙方承担。

（2）一般保修项目是指非急修情况下的维修项目。对于一般保修项目，乙 方应在接到通知后 24 小时内给予回复并将维修方案、维修进度、工期以书面形 式交给甲方同时组织维修人员。

（3）一时不能判定责任归属的维修项目，乙方接到维修通知后应首先服从 甲方的安排，先行组织维修，不得推诿；否则，甲方有权直接委托第三方修缮， 相关费用（包括但不限于维修费用、支付有关方的赔偿或者补偿、管理费、违约 金等，下同）由乙方无条件承担，在保修金中扣除。

对于前述一时未判定责任归属的维修项目，双方经友好协商或委托鉴定（鉴 定费用由责任方承担，乙方应先行垫付）后，如经最终确认系非乙方施工质量问 题造成的，其费用最终由责任方承担，甲方协调处理。

（4）乙方委派到现场的维修人员需到甲方处进行登记，否则作为未派人处 理。乙方在接到甲方保修通知之时起，无论乙方有什么原因，未按约定时间派人

到现场落实维修事宜，则视为乙方默认施工质量问题属实，甲方有权委派第三方 维修，相关费用在乙方保修金中扣除，乙方予以无条件认可；如上述情况出现三 次的，则视为乙方默认今后所有维修事宜均委托甲方全权处理，无需再事先通知 乙方，甲方有权直接委派第三方维修，相关费用直接在乙方保修金中扣除，乙方 予以无条件认可，如保修期内保修金不足的乙方还有补足的义务。

5. 维修项目的质量验收，以国家、地方和行业相关的规范、规程、标准和 原设计要求为准。乙方的每个维修项目完成后必须经甲方验收签字方可；所维修 项目应保证在保修期内相同部位不再出现类似问题，否则，该项工程的保修期自 返修合格之日起重新开始计算，相应的保修金尾款待重新计算的保修期满后支 付。

6. 维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如乙方清洁工作达不 到甲方的要求，则由甲方委托第三方清理，由此产生的费用由乙方承担。

7. 乙方在进行维修作业时，如造成甲方或有关方人身、财产等损失的一切 责任及费用由乙方承担。

五、违约责任

1. 如经乙方维修后的项目在保修期内发生返修的（即维修后在同一部位又 出现类似问题），由乙方承担维修及赔偿责任，乙方还需按每次 1000 元向甲方 支付违约金，且该项工程的保修期自返修合格之日起重新开始计算。

2. 如需要乙方维修的项目超出了原施工合同约定保修期但在重新计算的保 修期内，乙方拒绝维修的，甲方有权另行聘请第三方乙方进行维修，费用由乙方 承担，乙方还需向甲方支付管理费，同时按每次每项维修费用的 20%向甲方支付 违约金，上述费用在保修金中扣除，由此引起的一切责任由乙方承担。

3. 在保修期内，若乙方接到甲方通知后不予答复或在约定时间内不能赶到 现场维修的，或因乙方的问题在收到甲方邮件通知后的五日内未修好且未说明情 况的（或说明情况未得到甲方书面认可的），或同一部位的类似问题经历两次（含 两次）以上维修仍然不能解决问题的，甲方有权安排自行维修、委托第三方维修， 所产生相关费用包括材料费、人工费、管理费等均由乙方承担，乙方还需按每次 每项维修费用的 20%向甲方支付违约金。

4. 如甲方认为乙方的维修存在安全隐患，有权向乙方发出安全整改通知，

乙方必须无条件服从。如乙方接到通知后 24 小时内未采取整改措施，甲方有权 对乙方罚款 200--1000 元/次，要求乙方暂停施工并聘请第三方进行维修，由此 引起的一切费用和后果由乙方承担。

六、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。责任方除承担对质量缺陷维修费用 外，还承担由于质量问题而造成的甲方其他相关费用。

七、双方约定的其他工程质量保修事项：无

工程质量保修协议由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同 附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：

乙方(公章)：

签订日期：2026 年 月  日

附件五                                   供应商廉洁承诺书

致： _________________有限公司 ：

本司愿与贵方长久合作，互惠共赢，确保采购、招投标等活动的规范与廉洁，从源头上预防和遏制违法违纪问题的发生，特作以下承诺：

1.合法合规经营：在与贵公司业务往来中，严格遵守法律法规、行业规定及商业道德，恪守公平诚信原则，不损害贵公司利益。​

2.维护竞争秩序：在招投标及采购活动中，不与其他供应商串标、围标、陪标，不采用恶意诋毁对手等不正当手段，确保竞争公平。

3.保守商业秘密：在合作中知悉的贵公司商业秘密、技术秘密、采购及招投标等敏感信息严格保密，未经书面许可，不以任何形式向第三方披露，亦不将其用于非合作目的事项。

4.禁止利益输送：不以任何形式直接或间接向贵公司工作人员及其近亲属提供现金、礼品、购物卡等输送不正当利益，或为其支付个人费用等。

5.回避关联交易：不与贵司工作人员及其近亲属在合作项目相关领域直接或间接开展商业合作、中介服务，不谋取不当利益。

6.主动监督配合：积极配合贵司开展廉洁监督工作，若发现其他供应商不正当竞争、商业贿赂，或贵司人员索贿受贿等违法违纪行为，将立即通过以下渠道反馈（举报电话：0574 - 88211812/13566536801举报邮箱：ChisagePMC@chisage.com​）

若我司违反上述承诺，贵司有权立即中止或终止合作项目，暂停我司供应商资格并启动廉洁调查。经查证属实的违纪行为，贵司可通过法律途径追偿直接及预期利益损失。我司承诺：对贵司损失承担全额赔偿（含律师费、诉讼费等），积极配合调查并提供证明材料，自收到书面通知之日起 5 个工作日内提交书面整改方案。

承诺方（盖章）：________________​

日期：_________________

附件六 建设工程承发包安全管理协议

建设工程承发包安全管理协议

甲方（全称） ：宁波大象焕新洗涤有限公司

乙方（全称）：

甲方将下述安装工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责 任、确保施工安全，在签定施工承包合同的同时，特签定本协议，以便严格执行。

一、承包工程项目：

1、工程地点：

2、工程名称：

二、工程项目期限：

本工程总工期  122   日历天（该工期已充分考虑可能出现非特殊情况下的各 种形式的下雨、下 雪、冰雹、台风、高温天气、节假日、扰民和民扰、场地环 境、道路施工、桩基检测等不利因素 影响），开工时间以甲方通知为准。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有 关安全生产、消防工作方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例规定。

2、甲乙双方都应有安全组织保证体制，包括抓安全生产领导、各级专职和兼 职的安全干部；应有各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度及各 级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

(1)工程项目应由甲方编制施工组织总设计；

(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计；并制订有针对性的 安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识 教育，增强 法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工 自觉遵守安全纪律、制度和法规。

5、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员进行安全生产教育，并通知甲方 委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须 检查，督促施工人员 严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派 同志（联系电话：    ）负责本 工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派宋霞兵同志（联系电话：18258118626） 负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火 规定。甲乙双方应经常联系，相 互协助检查工程项目中有关安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各项规 定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及 督促定期检查义务，对于查出的安全隐患，乙方必须限期整改。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙方都应督促施 工现场人员自觉穿戴好安全防护用品，如发现在施工现场未佩戴安全帽，每次罚 款 500 元。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、安全防护、作业环境、操作设施设 备、工具用具等必须认真检查、发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实 整改后方准施工。一经施工， 就表示该乙方确认施工场所，安全防护、作业环境、 设施设备、工具用具等符合安全要 求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上 述因素不良而导致的事故后果自行负责。

10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前， 甲方应同乙方 共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或 验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均乙方自备。如甲乙双方 必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出 的设备和工具符合安全要求， 但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收，设 备和工具的保管、维修以及在使用过程中 发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均 由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志 和警告牌、不得 擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地负责人和 甲乙双方指派的安全管理人 员的同意，并采取必要可靠的安全措施后方能拆除。 任何一方人员，擅自拆除所造成的后果， 均由该方人员及其单位负责承担。

13、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》， 经省、市、地区的 特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期

审证：中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人 ”和持证操作，起重 吊装作业人员必须遵守“十不吊 ”规定，严禁 违章、无证操作；严禁不懂电器、 机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及 动用明火，消防器 材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续， 严格遵守“十不烧 ”规定，严 禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热防冻措 施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、 防中毒措施，并指派专人值班监护。

15、乙方需用甲方提供的电器设备，在使用前应先进行检测，如不符安全规 定的应及时向甲方 提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或 不经甲方许可，擅自乱拉电气线 路造成后果均由乙方负责。

16、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工 任务。乙方应拒绝 合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由责任方负责。

17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地 下管线和障碍物应 详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方 和有关部门联系，采取保护措施。

18、乙方在签订《建筑工程承发包安全管理协议》后，应自觉地向项目所在 地   区（县）公安 派出所办理临时户口户籍手续，并向 项目所在地城建办（建 设局）安监站、劳动局劳动保护 检察部门、办理施工登记手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、 火灾、机械等其 他事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人人员等）， 甲方有协助紧急抢救伤员 的义务，乙方负责向政府各有关部门事故上报以及经济 赔偿及善后处理。事故的损失和善后处 理费用，均应乙方负责解决。

20、其他：无

本协议经双方代表签字后立即生效：协议作为合同正本的附件，一式肆份， 甲、乙方各执二份。

甲   方                                   乙   方

单位名称：                                 单位名称：

代    表：

地   址：

电   话：

签订时间： 2026 年  月   日

代    表：  地    址：

电   话：

附件七：报价清单（详见附件）